## Sheet1
Название проекта | Круг добра
Менеджер проекта | Иголь Е.М.
Конечный результат проекта
Дата начала | 2022-09-19
Срок выполнения | 2022-10-26
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26
Определние архетектуры приложения
Назначить дату стартового совещания | Менеджер | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0 | Выполнено
Определние архетектуры приложения | Менеджер | 2022-09-20 | 2022-09-24 | 5 | Не начато
Начальный этап (Разработать БД, в которую будут сохраняться данные по количеству заявок, данные по заявкам, их статус и дата создани)
Создать структуру заявления | Backeend Прогр | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2 | Не начато
Создать струткуру списоков сотрудников | Backeend Прогр | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2 | Не начато
Создать алгоритм именения статуса заявления | Backeend Прогр | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 4 | Не начато
Создать струткуру справочника физ. Лиц | Backeend Прогр | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2 | Не начато
Разработать макеты для отображения информации (UI)
Создание интерфейса аунтификации | UI Прогр. | 2022-10-05 | 2022-10-08 | 4 | Не начато
Создание интерфейса списка заявлений | UI Прогр. | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2 | Не начато
Создание интерфейса страницы заявления | UI Прогр. | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2 | Не начато
Создание интерфейса ввода данных по заявлению | UI Прогр. | 2022-10-13 | 2022-10-16 | 4 | Не начато
Создание окна аунтификации с ошибкой входа | UI Прогр. | 2022-10-20 | 2022-10-19 | 3 | Не начато
Тестирование интерфейса | Тестирофщик | 2022-10-20 | 2022-10-22 | 3 | Не начато
Тестирование
Тестирование backend части приложения | Тестирофщик | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2 | Не начато
Тестирование всей системы | Тестирофщик | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2 | Не начато
Запуск |  | 2022-10-26 | 2022-10-26